Цель работы

Разработать документ «Технико-экономическое обоснование создания АСУ/ИС» для проекта информационной системы «АудитИБ» в ООО «СеверМодуль» в полном составе разделов по ГОСТ 24.202-80. Работу выполнял индивидуально. Предметная область продолжает практическую работу №1 (курс «Аудит ИБ на малом производстве»).

1. Введение

Основание для проведения работ: необходимость автоматизации учёта аудитов информационной безопасности на площадках малого производства и у заказчиков инфопродукта «Аудит ИБ на малом производстве»; учебное задание курса «Оценка эффективности защиты информации» (факультет БИТ, Университет ИТМО).

Организация-заказчик: ООО «СеверМодуль», г. Санкт-Петербург (сборка шкафов управления и модулей учёта доступа).

Участники работ: заказчик — ООО «СеверМодуль»; разработчик MVP — внутренний проектный контур (студент-исполнитель ТЭО Калинкин П.В. / привлечённый fullstack-разработчик по договору ГПХ); консультант по ИБ процессов — автор курса аудита ИБ.

Сроки: начало работ — март 2026 г.; окончание создания MVP и ввода в опытную эксплуатацию — июль 2026 г. (5 месяцев). Горизонт оценки эффекта — 2026–2029 гг. (4 года эксплуатации).

Источники и объём финансирования: собственные средства заказчика. Объём первоначальных инвестиций I₀ = 480 000 руб. Порядок финансирования — единовременно на старте разработки (или двумя траншами: 60% при старте, 40% после приёмки MVP).

Нормативно-методическая база ТЭО: ГОСТ 24.202-80 «Требования к содержанию документа „Технико-экономическое обоснование создания АСУ“»; ГОСТ 34.601-90 (стадии создания АС); Васюхин О.В., Павлова Е.А. «Экономическая оценка инвестиций» (СПб: НИУ ИТМО, 2013); методические материалы курса ОЭЗИ; материалы ПР1.

2. Характеристика объекта и существующей системы управления

2.1. Общая характеристика объекта

ООО «СеверМодуль» — малое производственное предприятие (цех сборки шкафов управления, модулей СКУД/учёта доступа). Численность производственного и инженерного персонала — порядка 25–40 человек. Объект управления для создаваемой ИС — процессы планирования, проведения и документирования аудитов ИБ на собственной площадке и на площадках заказчиков SMB.

2.2. Производственно-хозяйственная деятельность и структура

Основная деятельность: проектирование и сборка шкафов управления, модулей доступа, пусконаладка у заказчика. Организационная структура: директор → начальник производства / главный инженер → мастера участков; отдельно — инженер по ИБ/IT (совмещённая функция) и коммерческий блок (продажи курса и сопровождения аудитов).

2.3. Существующая система управления

Управление аудитами ИБ распределено так: инженер ИБ планирует обходы и ведёт чек-листы; мастер участка фиксирует факты «на бумаге»/в Excel; руководитель производства получает сводку устно или файлом; заказчику отчёт собирается вручную в Word/PDF. Средства управления: Excel-таблицы, бумажные чек-листы курса, мессенджеры, почта. Автоматизированная подсистема учёта аудитов отсутствует; частично автоматизированы лишь бухгалтерский и складской контуры (внешние учётные программы), не связанные с аудитами ИБ.

2.4. Недостатки организации и управления

— дублирование и потеря записей о несоответствиях;

— отсутствие единого статуса устранения замечаний и сроков;

— длительная сборка отчёта для руководства и заказчика (4–8 ч на аудит);

— слабая связь типовых нарушений с учебными модулями курса;

— невозможность оперативно считать KPI (доля закрытых замечаний в срок).

2.5. Оценка производственных потерь

Из-за «ручного» контура: 1) трудозатраты инженера на оформление ≈ 0,2–0,3 ставки; 2) риск пропуска критичных дыр (пароли ПЛК по умолчанию, общий Wi-Fi, нет резерва конфигураций) с потенциальным простоем линии 80–120 тыс. руб. на кейс; 3) недополученная выручка от пакетного сопровождения аудитов заказчикам курса (оценка 40–80 тыс. руб./клиент в год). Суммарно это обосновывает производственно-хозяйственную необходимость автоматизации.

2.6. Готовность объекта к созданию АСУ/ИС

Объект готов к созданию ИС: есть описание процессов аудита (материалы курса ПР1), выделен ответственный за ИБ, имеется офисная сеть и рабочие места с доступом в интернет, руководство заинтересовано в продуктовой линейке «курс + сопровождение». Ограничения готовности: нет выделенного сервера (потребуется VPS), требуется обучение мастеров работе с мобильной формой.

3. Цели, критерии и ограничения создания АСУ

3.1. Цели и критерии (в виде изменения показателей)

Производственно-хозяйственные цели:

— сократить среднее время подготовки отчёта по аудиту с 6 ч до ≤ 1,5 ч (−75%);

— довести долю несоответствий, закрытых в срок, с ≈ 50% до ≥ 85%;

— обеспечить ≥ 8 договоров годового сопровождения аудитов к концу 2-го года.

Научно-технические цели:

— внедрить единый цифровой журнал аудитов с ролевым доступом;

— связать типовые нарушения с модулями курса (контекстные подсказки);

— обеспечить выгрузку отчёта PDF и хранение истории не менее 4 лет.

Экономические цели и критерии:

— обеспечить NPV > 0 при ставке дисконта R = 15% на горизонте 4 лет;

— обеспечить PI > 1 и IRR > R;

— уложиться в бюджет создания не более 480 000 руб.;

— простой срок окупаемости PP ≤ 3 лет.

3.2. Ограничения

— бюджет создания ограничен собственными средствами (≤ 480 тыс. руб.);

— срок MVP — не более 5 месяцев;

— размещение данных — на территории РФ (VPS/on-prem);

— совместимость с текущим контуром Excel на этапе опытной эксплуатации;

— минимальные требования к квалификации пользователей (мастер участка).

4. Функции и задачи создаваемой АСУ

4.1. Перечень функций и очередность внедрения

Очередь 1 (MVP, месяцы 1–5): реестр объектов аудита; конструктор чек-листов; журнал несоответствий и задач; календарь аудитов; базовые отчёты PDF; роли (инженер / мастер / руководитель).

Очередь 2 (год 1–2 эксплуатации): личный кабинет внешнего заказчика; напоминания и эскалации сроков; дашборд KPI; связка пунктов чек-листа с модулями курса; API-выгрузки.

Обоснование выбора: очередь 1 закрывает главные потери (время отчёта и контроль сроков); очередь 2 монетизирует продукт для внешних SMB и усиливает эффект курса.

4.2. Требования к характеристикам реализации

— доступность сервиса в рабочие часы ≥ 99% (месяц);

— время отклика основных форм ≤ 2 с при типичной нагрузке;

— разграничение доступа по ролям; аудит действий пользователей;

— резервное копирование БД ежедневно; хранение ≥ 4 лет;

— формирование отчёта PDF по завершённому аудиту ≤ 1 мин.

4.3. Дополнительные требования (специфика объекта)

Мобильная веб-форма обхода для мастера (смартфон в цехе); офлайн-черновик с последующей синхронизацией желателен на очереди 2; шаблоны чек-листов должны соответствовать модулям курса «Аудит ИБ на малом производстве»; терминология интерфейса — производственная (зона цеха, ПЛК, шкаф, СКУД).

5. Ожидаемые технико-экономические результаты создания АСУ

5.1. Источники эффективности и изменение показателей

| № | Источник эффекта | Ожидаемое изменение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экономия труда на отчётах | −4,5 ч на аудит; ≈ 0,25 ставки |
| 2 | Рост закрытия замечаний в срок | с 50% до ≥ 85% |
| 3 | Пакеты сопровождения SMB | ≥ 8 клиентов × 40–80 тыс. руб./год |
| 4 | Снижение риска простоя | 1 предотвращённый кейс 80–120 тыс. |
| 5 | Качество/управляемость ИБ | единый журнал, история 4 года |

5.2. Оценка затрат на создание (по очередям и годам)

| Статья / очередь | 2026 (создание) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Очередь 1. Обследование и ТЗ | 60 000 | мес. 1 |
| Очередь 1. Проектирование | 70 000 | мес. 1–2 |
| Очередь 1. Backend и API | 140 000 | мес. 2–4 |
| Очередь 1. Клиент + моб. форма | 110 000 | мес. 2–4 |
| Очередь 1. Испытания и внедрение | 40 000 | мес. 5 |
| Инфраструктура запуска | 35 000 | VPS, SSL, лицензии |
| Обучение персонала | 25 000 | мес. 5 |
| Итого I₀ (очередь 1) | 480 000 | единовременно |
| Очередь 2 (развитие, оценка) | 120 000 | из операционного CF |

Текущие эксплуатационные затраты покрываются из выручки и учтены в COF годовых потоков (см. ПР4): 140 000, 160 000, 180 000, 200 000 руб. по годам 1–4.

5.3. Ожидаемые обобщающие показатели эффективности

Чистые денежные потоки NCFₜ = CIFₜ − COFₜ приняты: год 1: 180 000; год 2: 220 000; год 3: 260 000; год 4: 300 000. Ставка дисконта R = 15%.

| Показатель | Значение | Норматив / критерий |
| --- | --- | --- |
| PP | 2.31 года | ≤ 3 лет |
| Точка безубыточности Qk | 4.00 клиента | спрос 8 > Qk |
| RI | 50.0% | ≥ R=15% |
| ARR (с L) | 92.3% | ориентир к ставке |
| NPV | 185 354 руб. | > 0 |
| PI | 1.386 | > 1 |
| IRR | 31.36% | > 15% |
| DPP | 2.92 года | ≤ горизонта 4 лет |
| Аннуитет A | 64 923 руб./год | эквивалент NPV |

Детальные расчёты статических и динамических показателей выполнены в практической работе №4 по разделам 4.2 и 4.4 пособия Павловой Е.А.

6. Выводы и предложения

6.1. Выводы о необходимости и целесообразности создания АСУ

Сопоставление с целями: ожидается сокращение времени отчёта до ≤ 1,5 ч, рост закрытия замечаний в срок до ≥ 85%, NPV = 185 354 руб. > 0, PI = 1.39 > 1, IRR ≈ 31.4% > 15%, PP ≈ 2.3 года ≤ 3. Целевые показатели достижимы в рамках бюджета 480 000 руб.

Принципиальное решение: создание ИС «АудитИБ» признаётся производственно-хозяйственно необходимым и технико-экономически целесообразным (решение положительное).

6.2. Предложения по совершенствованию организации и управления

— закрепить регламент аудита ИБ с обязательной фиксацией в ИС;

— ввести роль «владелец несоответствия» на участке с контролем сроков;

— ежемесячный разбор KPI аудитов на совещании производства;

— связать продажи курса с пакетом годового сопровождения в ИС;

— развивать виды обеспечения: информационное (справочники угроз), организационное (регламенты), техническое (VPS, резерв).

6.3. Рекомендации по созданию АСУ

— вид системы: информационная система организационного управления аудитами ИБ (веб-АС), совместимая с неавтоматизируемым обходом цеха (мобильный ввод);

— структура: подсистемы реестра объектов, чек-листов, журнала задач, отчётности, администрирования пользователей;

— виды обеспечения: ПО (web+API+БД), информационное (НСИ, шаблоны), организационное (роли, регламент), техническое (VPS/ПК/смартфоны);

— ВТ: использовать имеющиеся ПК; дополнительно — VPS и корпоративные смартфоны мастеров;

— разработчики: внутренний заказ + подрядчик на fullstack; приёмка — комиссия заказчика;

— организация работ: стадии по ГОСТ 34.601 (обследование → ТЗ → эскиз/техпроект упрощённо → рабочая документация/код → ввод в действие);

— финансирование: собственные средства, объём 480 000 руб. на очередь 1; очередь 2 — из операционного потока;

— производственные условия: выделить 2 недели опытной эксплуатации на реальном аудите цеха; обучить не менее 5 пользователей.

7. Список источников

1. ГОСТ 24.202-80. Требования к содержанию документа «Технико-экономическое обоснование создания АСУ».

2. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания.

3. Васюхин О.В., Павлова Е.А. Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособие. — СПб: НИУ ИТМО, 2013.

4. Методические материалы дисциплины «Оценка эффективности защиты информации», факультет БИТ, Университет ИТМО.

5. Калинкин П.В. Практическая работа №1. Ценообразование информационного продукта.